## Hoja1
Tarea \ Tiempo (semanas) | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8
Fase I: Requisitos y Modelado | bar: S1 to S2
Especificación de Requisitos Funcionales (FR) | bar: S1
Modelado del Dominio y Diseño de Base de Datos | bar: S1 to S2
Fase II: Infraestructura y Datos
Configuración de Spring Boot y PostgreSQL | bar: S2
Carga Inicial (DataInitializationService) | bar: S2 to S4; S7 to S8
Fase III: Lógica de Negocio (Backend)
Repositorios y Servicios Principales | bar: S2 to S6
Patrón MVC (Modelo Vista Controlador) | bar: S2 to S7
Arquitectura de Excepciones (Manejo con/sin DTO) | bar: S5 to S6
Reglas de Negocio (Estados y Rangos de Fechas) | bar: S7
Fase IV: Interfaz de Usuario (UI/UX)
Vistas de BackOffice (Admin/Profesor) | bar: S2 to S4
Diversificación de páginas iniciales | bar: S4 to S5
Fragmentos Dinámicos (Thymeleaf/Bootstrap) | bar: S4 to S5; S7
Work-Flow Estudiante Curso | bar: S5 to S7
Work-Flow Profesor Curso | bar: S7
Refinamiento de UX (Colapsables y Rejilla 100%) | bar: S7 to S8
Internacionalización (Archivos i18n traducciones.properties) | bar: S2 to S7
Fase V: Calidad y Documentación
Pruebas Unitarias | bar: S2 to S8
Pruebas de Integración y Casos de Uso | bar: S7 to S8
Redacción de la Memoria Técnica y PDF Final | bar: S6 to S8